## 01-首页看板
ACEMATIC 2026年度战略执行管理系统 - 首页看板
核心财务指标 | 年度目标 | 当前值 | 完成率 | 偏差 | 负责人 | 状态 | 备注
年度营收 | 4,000万 | 800万 | 20.0% | - | 张明 | 正常 | Q1已结束
年度利润 | 700万 | 120万 | 17.1% | - | 张明 | 正常 | Q1利润达标
销售目标 | 4,000万 | 800万 | 20.0% | - | 王强 | 正常 | 签约目标
回款目标 | 3,800万 | 760万 | 20.0% | - | 王强 | 正常 | 回款率95%
新增客户 | 50家 | 10家 | 20.0% | - | 王强 | 正常 | Q1完成10家
三中心关键指标 | 年度目标 | 当前值 | 完成率 | 偏差 | 负责人 | 状态 | 备注
营销中心-销售额 | 2,000万 | 400万 | 20.0% | - | 王强 | 正常
营销中心-新客户 | 50家 | 10家 | 20.0% | - | 王强 | 正常
产品中心-新产品 | 3个 | 0个 | 0% | - | 刘工 | 启动中 | 智慧中控屏/AIoT网关/传感器
产品中心-专利申请 | 5项 | 1项 | 20% | - | 刘工 | 进行中
运营中心-项目交付 | 45天 | - | - | - | 陈丽 | 目标 | 从90天压缩至45天
运营中心-成本节约 | 3% | 1% | 33% | - | 陈丽 | 良好

## 02-财务目标细化
2026年度财务目标月度分解
目标类型 | 年度目标 | Q1合计 | Q2合计 | Q3合计 | Q4合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
营收目标(万) | 4,000 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 250 | 260 | 290 | 350 | 370 | 380
利润目标(万) | 700 | 120 | 200 | 200 | 180 | 35 | 40 | 45 | 60 | 65 | 75
销售目标(万) | 4,000 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 250 | 260 | 290 | 350 | 370 | 380
回款目标(万) | 3,800 | 760 | 1,045 | 1,045 | 950 | 240 | 250 | 270 | 330 | 350 | 365
新增客户(家) | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5
目标类型 | 年度目标 | Q1合计 | Q2合计 | Q3合计 | Q4合计 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
营收目标(万) | 4,000 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 360 | 370 | 370 | 340 | 330 | 330
利润目标(万) | 700 | 120 | 200 | 200 | 180 | 65 | 65 | 70 | 60 | 60 | 60
销售目标(万) | 4,000 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 360 | 370 | 370 | 340 | 330 | 330
回款目标(万) | 3,800 | 760 | 1,045 | 1,045 | 950 | 345 | 350 | 350 | 320 | 315 | 315
新增客户(家) | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4

## 03-产品中心目标
产品中心2026年度目标分解
产品类别 | 产品名称 | 年度目标 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 负责人 | 状态
智慧中控屏 | 智慧中控屏功能优化 | 完成 | 需求分析 | 开发 | 测试 | 上市 | 刘工 | 进行中
智慧中控屏 | AI语音交互 | 完成 | 调研 | 开发 | 测试 | 上线 | 赵明 | 进行中
智慧中控屏 | RK3566府系迭代 | 完成 | 方案 | 开发 | 量产 | 推广 | 刘工 | 进行中
智慧中控屏 | 鸿蒙智慧屏预研(6.99寸) | 完成 | 预研 | 开发 | 测试 | 上市 | 刘工 | 启动中
智慧中控屏 | NX5低成本智慧屏(10寸) | 完成 | 立项 | 开发 | 量产 | 推广 | 赵明 | 待启动
智能面板 | 云河系列面板 | 量产 | 设计 | 开发 | 量产 | 推广 | 孙华 | 进行中
智能面板 | KNX协议栈导入 | 完成 | 技术对接 | 开发 | 测试 | 上线 | 刘工 | 进行中
智能面板 | 屏的免编程功能 | 完成 | 方案 | 开发 | 测试 | 上线 | 赵明 | 进行中
可视对讲 | SIP管理机 | 完成 | 选型 | 对接 | 测试 | 上线 | 孙华 | 进行中
网关 | AIoT网关2.0 | 完成 | 架构设计 | 开发 | 测试 | 量产 | 刘工 | 进行中
网关 | 鸿蒙专用网关 | 完成 | 预研 | 开发 | 适配 | 上市 | 赵明 | 启动中
传感器 | 毫米波雷达传感器 | 完成 | 调研 | 开发 | 测试 | 量产 | 刘工 | 启动中
绿色节能 | EMS能耗管理系统 | 完成 | 需求 | 开发 | 试点 | 推广 | 刘工 | 进行中
平台 | 数字孪生能源管理 | 完成 | 架构 | 开发 | 测试 | 上线 | 刘工 | 进行中

## 04-营销中心目标
营销中心2026年度目标分解
业务类型 | 具体指标 | 年度目标 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 负责人 | 完成标准 | 备注
高端住宅 | 签约金额(万) | 1,200 | 240 | 330 | 330 | 300 | 王强 | 合同签订 | 万科/保利合作
高端住宅 | 签约项目数 | 15个 | 3个 | 4个 | 4个 | 4个 | 王强 | 项目落地
星级酒店 | 签约金额(万) | 800 | 160 | 220 | 220 | 200 | 李伟 | 合同签订 | 万豪合作
星级酒店 | 签约项目数 | 10个 | 2个 | 3个 | 3个 | 2个 | 李伟 | 项目落地
甲级写字楼 | 签约金额(万) | 600 | 120 | 165 | 165 | 150 | 张丽 | 合同签订
甲级写字楼 | 签约项目数 | 8个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 张丽 | 项目落地
养老机构 | 签约金额(万) | 400 | 80 | 110 | 110 | 100 | 王强 | 合同签订 | 智慧康养
养老机构 | 签约项目数 | 8个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 王强 | 项目落地
其他商业 | 签约金额(万) | 1,000 | 200 | 275 | 275 | 250 | 李伟 | 合同签订
新客户开发 | 新增客户数 | 50家 | 10家 | 15家 | 15家 | 10家 | 王强 | 签约合作
渠道建设 | 集成商合作 | 30家 | 6家 | 9家 | 9家 | 6家 | 张丽 | 签约合作
品牌活动 | 智慧空间设计大赛 | 1场 | 筹备 | 启动 | 评选 | 颁奖 | 王强 | 活动完成
品牌活动 | 短视频内容发布 | 100条 | 20条 | 30条 | 30条 | 20条 | 张丽 | 内容发布 | 抖音/小红书

## 05-运营中心目标
运营中心2026年度目标分解
运营类别 | 具体指标 | 年度目标 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 负责人 | 完成标准 | 备注
项目管理 | 项目交付周期 | ≤45天 | 90天 | 70天 | 55天 | 45天 | 陈丽 | 从90天压缩至45天 | 流程优化
项目管理 | 客户满意度(NPS) | ≥90分 | 85分 | 87分 | 89分 | 90分 | 陈丽 | NPS监测
质量管理 | ISO27001认证 | 获得 | 申报 | 审核 | 整改 | 取证 | 周杰 | 认证通过 | 信息安全管理
质量管理 | 等保三级认证 | 获得 | 申报 | 审核 | 整改 | 取证 | 周杰 | 认证通过 | 数据保护
成本控制 | 采购成本节约 | 3% | 1% | 2% | 2.5% | 3% | 钱峰 | 年度累计
成本控制 | 运营费用率 | ≤15% | 16% | 15% | 14% | 14% | 陈丽 | 费用控制
人力资源 | 核心人才保留率 | ≥95% | 100% | 98% | 97% | 95% | 郑梅 | 离职率≤5%
人力资源 | 校企合作项目 | 1个 | 洽谈 | 签约 | 实施 | 运行 | 郑梅 | 实训基地 | 广东工业大学
客户服务 | 售后服务响应 | ≤2小时 | 4小时 | 3小时 | 2小时 | 2小时 | 周杰 | 响应时效
客户服务 | 问题闭环率 | ≥98% | 95% | 96% | 97% | 98% | 周杰 | 问题解决
信息安全 | 数据安全事件 | 0起 | 0起 | 0起 | 0起 | 0起 | 吴芳 | 零事件
行政后勤 | 后勤满意度 | ≥90分 | 85分 | 87分 | 89分 | 90分 | 黄雪 | 满意度调查

## 06-解决方案与渠道
2026年解决方案与渠道建设
解决方案 | 目标市场 | 年度目标 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 负责人 | 备注
智慧康养 | 养老机构 | 签约8个项目 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 王强 | 跌倒传感器+医护对讲
智慧康养 | 高端住宅 | 签约5个项目 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 王强 | 健康监测系统
智能家居 | 新建项目 | 签约10个项目 | 2个 | 3个 | 3个 | 2个 | 李伟 | 全屋智能整装方案
智能家居 | 旧改项目 | 签约15个项目 | 3个 | 4个 | 4个 | 4个 | 李伟 | 轻量化KNX模块
智能照明 | 写字楼 | 签约6个项目 | 1个 | 2个 | 2个 | 1个 | 张丽 | 能源优化方案
智能照明 | 酒店 | 签约8个项目 | 2个 ¦ 2个 | 2个 | 2个 | 张丽 | 精品酒店方案
渠道类型 | 年度目标 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 负责人 | 完成标准
开发商合作 | 签约5家 | 1家 | 1家 ¦ 1家 | 2家 | 王强 | 战略合作
集成商合作 | 新增30家 | 6家 ¦ 9家 | 9家 | 6家 | 张丽 | 签约合作 | 快速交付包
战略合作 | 万科/保利等头部 | 洽谈 ¦ 签约 | 签约 | 执行 | 王强 | 项目落地
品牌推广 | 智慧空间设计大赛 | 筹备 ¦ 启动 | 评选 | 颁奖 | 王强 | 活动完成
品牌推广 | 短视频内容(条) | 100条 ¦ 20条 | 30条 | 30条 ¦ 20条 | 张丽 | 内容发布 | 抖音/小红书
品牌推广 | 白皮书发布 | 发布 ¦ 准备 ¦ 发布 | 发布 ¦ | 王强 | 碳减排承诺≥20%

## 07-组织架构与资源
2026年组织架构优化与资源配置
组织优化 | 具体措施 | 目标 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 负责人 | 备注
组织架构 | 增设智慧社区事业部 | 完成 | 筹备 ¦ 成立 | 运行 | 优化 | 张明 | 统筹解决方案设计
组织架构 | 铁三角团队组建 | 3个 | 1个 ¦ 1个 | 1个 | 王强 | 产品经理-系统工程师-客户代表
人才建设 | 校企合作(广东工业大学) | 签约 | 洽谈 ¦ 签约 | 实施 | 运行 | 郑梅 | 培养系统工程师
人才建设 | 核心人才引进 | 5人 | 1人 ¦ 1人 ¦ 2人 | 1人 | 郑梅 | 研发/销售人才
人才建设 | 员工培训(人次) | 100人次 | 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 25 | 郑梅 | 技能提升
资金需求 | 专精特新补贴申报 | 完成 | 申报 ¦ 审核 | 公示 | 拨款 | 李华 | 广东省专项补贴
资金需求 | Pre-IPO融资启动 | 启动 | 准备 ¦ 路演 | 洽谈 ¦ | 李华 | 计划融资X千万
流程优化 | 解决方案配置器 | 上线 | 设计 ¦ 开发 ¦ 测试 | 上线 ¦ 优化 | 陈丽 | 90天→45天压缩
流程优化 | 客户需求闭环系统 | 上线 | 需求 ¦ 开发 ¦ 测试 | 上线 ¦ 优化 | 陈丽 | NPS实时监测
资质认证 | ISO27001认证 | 获得 | 申报 ¦ 审核 ¦ 整改 ¦ 取证 | 周杰 | 信息安全管理
资质认证 | 等保三级认证 | 获得 | 申报 ¦ 审核 ¦ 整改 ¦ 取证 | 周杰 | 数据保护
资质认证 | 二类医疗器械认证 | 申请 | 产品研发 ¦ 临床 ¦ 申报 ¦ 审核 | 刘工 | 适老化面板专利

## 08-战略定位与风险
2026年战略定位与风险管理
类别 | 内容 | 年度目标 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 备注
战略定位 | 全球智慧空间解决方案引领者 | 确立 | 宣贯 ¦ 分解 ¦ 执行 ¦ 优化 | 全年持续
战略定位 | 硬件+软件+服务一体化服务商转型 | 推进 | 规划 ¦ 试点 ¦ 推广 ¦ 深化 | 全年持续
战略定位 | 全球智慧空间数字底座服务商 | 构建 | API开发 ¦ 开放 ¦ 运营 ¦ 优化 | 开放接口
风险类型 | 风险描述 | 应对措施 | 责任人 | 风险等级 | 监控频率
技术标准风险 | Matter/KNX协议更新 | 紧跟国际标准更新 | 刘工 | 中 | 季度
数据安全风险 | 用户数据保护 | 获得ISO27001+等保三级 | 周杰 | 高 | 月度
市场竞争风险 | 同行低价竞争 | 差异化产品+服务 | 王强 | 中 | 月度
人才流失风险 | 核心人员离职 | 校企合作+股权激励 | 郑梅 | 中 | 季度
供应链风险 | 原材料涨价/缺货 | 多供应商备选+库存策略 | 钱峰 | 低 | 月度
政策合规风险 | 行业政策变化 | 政策跟踪+合规调整 | 陈丽 | 低 | 季度

## 09-执行追踪表
2026年Q2季度执行追踪表(4-6月)
任务ID | 任务名称 | 所属中心 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 进度 | 状态 | 偏差原因 | 备注
MKT-001 | Q2销售目标分解 | 营销中心 | 王强 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 100% | 已完成 | - | 已审批
MKT-002 | 万科战略合作签约 | 营销中心 | 王强 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30% | 进行中 | - | 洽谈中
MKT-003 | 万豪酒店项目对接 | 营销中心 | 李伟 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 20% | 进行中 | - | 方案准备
MKT-004 | 集成商渠道开发 | 营销中心 | 张丽 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 15% | 进行中 | - | 已签约3家
MKT-005 | 智慧空间设计大赛启动 | 营销中心 | 王强 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 0% | 待开始 | -
MKT-006 | 短视频内容制作 | 营销中心 | 张丽 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 25% | 进行中 | - | 已发布8条
PRD-001 | 智慧中控屏功能优化 | 产品中心 | 刘工 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 40% | 进行中 | - | 开发阶段
PRD-002 | RK3566府系迭代开发 | 产品中心 | 刘工 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 35% | 进行中 | -
PRD-003 | 鸿蒙智慧屏预研 | 产品中心 | 刘工 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 20% | 进行中 | - | 技术验证
PRD-004 | AIoT网关2.0开发 | 产品中心 | 赵明 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 35% | 进行中 | - | 架构设计
PRD-005 | EMS能耗管理系统 | 产品中心 | 刘工 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 30% | 进行中 | -
PRD-006 | 专利申请(1项) | 产品中心 | 赵明 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 50% | 进行中 | - | 文件准备中
OPS-001 | ISO27001认证申报 | 运营中心 | 周杰 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 60% | 进行中 | - | 资料整理
OPS-002 | 等保三级认证申报 | 运营中心 | 周杰 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 60% | 进行中 | -
OPS-003 | 智慧社区事业部筹备 | 运营中心 | 陈丽 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 25% | 进行中 | - | 人员招聘
OPS-004 | 铁三角团队组建 | 运营中心 | 陈丽 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 20% | 进行中 | - | 第一个团队
OPS-005 | 校企合作项目签约 | 运营中心 | 郑梅 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 30% | 进行中 | - | 广东工业大学
OPS-006 | 解决方案配置器开发 | 运营中心 | 陈丽 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 10% | 进行中 | - | 需求分析

## 10-KPI追踪表
2026年4月KPI追踪表
KPI指标 | 目标值 | 1-7日 | 8-14日 | 15-21日 | 22-30日 | 本月累计 | 完成率 | 状态 | 负责人 | 备注
营收(万) | 350 | 50 | 60 | 70 | 170 | 350 | 100% | 达标 | 张明
销售签约(万) | 350 | 60 | 70 | 80 | 140 | 350 | 100% | 达标 | 王强
回款(万) | 330 | 50 | 55 | 65 | 160 | 330 | 100% | 达标 | 王强
新客户(家) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 100% | 达标 | 王强
集成商合作(家) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | 达标 | 张丽
产品研发进度 | 按里程碑 | 10% | 15% | 15% | 20% | 60% | 正常 | 刘工 | 智慧中控屏
专利申请 | 1项 | 0 | 20% | 30% | 50% | - | 进行中 | 刘工 | 本月启动
项目交付周期 | ≤70天 | - | - | - | - | 75天 | 107% | 需改进 | 陈丽 | 当前75天
客户满意度(NPS) | 87分 | - | - | - | - | 86分 | 99% | 接近 | 陈丽
认证申报完成 | 2项 | 30% | 60% | 90% | 100% | 2项 | 100% | 达标 | 周杰 | ISO27001+等保三级
采购成本节约 | 累计2% | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2% | 100% | 达标 | 钱峰

## 11-复盘与绩效
2026年Q1季度复盘与绩效
复盘维度 | 指标 | 目标值 | 实际值 | 完成率 | 偏差分析 | 改进措施 | 负责人
财务 | Q1营收(万) | 800 | 800 | 100% | 达标 | 保持势头 | 张明
财务 | Q1利润(万) | 120 | 125 | 104% | 超额4% | 优化成本结构 | 张明
营销 | 新客户(家) | 10 | 10 | 100% | 达标 | 加大Q2开发力度 | 王强
营销 | 签约额(万) | 800 | 750 | 94% | 略低 | 加速项目落地 | 王强
产品 | 新产品开发 | 0个完成 | 0个完成 | - | 按计划进行中 | 确保Q2上市 | 刘工
产品 | 专利申请 | 1项 | 1项 | 100% | 达标 | 继续推进 | 刘工
运营 | 项目交付周期 | 90天 | 85天 | 106% | 略有提升 | 流程优化中 | 陈丽
运营 | 认证申报 | 2项启动 | 2项启动 | 100% | 达标 | 确保Q2完成 | 周杰
姓名 | 岗位 | KPI得分(60%) | 行为表现(25%) | 加分项 | 减分项 | 总分 | 绩效等级
王强 | 营销总监 | 92 | 90 | +3(渠道拓展) | -2(项目延迟) | 88.5 | B+
李伟 | 销售经理 | 88 | 85 | +2(客户维护) | 0 | 87.5 | B+
张丽 | 销售经理 | 90 | 88 | +2(渠道开发) | 0 | 90 | A-
刘工 | 产品总监 | 90 | 88 | +3(技术突破) | 0 | 91 | A
赵明 | 高级工程师 | 85 | 82 | +1(专利申报) | -2(进度滞后) | 84 | B
孙华 | 工程师 | 88 | 86 | +1(测试质量) | 0 | 88 | B+
陈丽 | 运营总监 | 93 | 91 | +4(流程优化) | 0 | 94 | A+
周杰 | 质量经理 | 90 | 88 | +2(认证推进) | 0 | 90 | A-
吴芳 | 财务经理 | 92 | 90 | +2(税务优化) | 0 | 92 | A
郑梅 | 人事主管 | 85 | 84 | +1(招聘完成) | 0 | 85 | B+
钱峰 | 采购主管 | 88 | 86 | +2(成本节约) | 0 | 88 | B+
林涛 | 仓库主管 | 86 | 85 | +1(盘点准确) | -2(发货延迟) | 84 | B
黄雪 | 行政专员 | 84 | 82 | +1(后勤改进) | 0 | 83 | B